## Sheet1
招生就业处2015年9-10月份主要工作计划
类别 | 序号 | 主 要 任 务 | 完成时间 | 责任人
招生工作 | 1 | 新生报到接待工作 | 9月12-13日 | 黄子强 苏方崇
| 2 | 新生未报到审核上报工作 | 9月17日前 | 任朝斌 高彦卿
| 3 | 补录录取工作 | 根据实际情况 | 任朝斌 高彦卿
| 4 | 新生档案整理转接 | 2015-09-30 | 高彦卿
| 5 | 新生名册收集和录取费支付 | 2015-10-20 | 高彦卿
| 6 | 新生入学复查工作 | 根据实际情况 | 任朝斌 高彦卿
| 7 | 招生微信平台年审 | 2015-10-30 | 高彦卿
| 8 | 《转型背景下高校招生就业管理制度改革探索和实践》项目计划推进 | 根据实际情况 | 任朝斌 高彦卿
就业创业工作 | 9 | 《新常态下大学生创业教育模式改革与创业实践平台建设与探索》《新常态下毕业生就业基地建设与实践》项目推进工作 | 1-8周 | 郭书贤 胡楠 王丽 李志光 王吉春
| 10 | 外出进行就业基地建设相关工作 | 1-8周 | 胡楠 王丽 李志光 王吉春
| 11 | 创业政策宣传、SIYB创业教育等创业相关工作 | 1-8周 | 王 丽
| 12 | 协调做好麦可思2015届毕业生调查数据解读报告会工作和下阶段合作协议的签订工作 | 1-8周 | 王 丽 王吉春
| 13 | 2016届毕业生生源统计、招聘会推介书、邀请函制作等招聘会前期准备工作、日常招聘工作 | 1-8周 | 王吉春
| 14 | 2015届毕业生就业情况统计、核查、上报，就业困难毕业生帮扶，日常就业指导等工作 | 1-8周 | 李志光
| 15 | 2015届毕业生就业质量年度报告（本、专科生源、就业率、就业流向分析、近三年数据对比） | 1-4周 | 李志光
| 16 | 就业网站搬迁、成员招新、网站更新、改版等信息化建设工作，职业发展协会招新及日常管理工作 | 1-8周 | 王吉春
孵化园工作 | 17 | 制定并落实创意集市活动方案 | 9月20日前 | 樊智勇 赵明范 司明军
| 18 | 孵化园日常运行与服务机制创新工作 | 日常 | 樊智勇 赵明范 司明军
| 19 | “互联网+大赛”复赛后续工作 | 9月10日前 | 樊智勇 赵明范 司明军
| 20 | 协助校友会组织实施校友创业大讲堂系列活动 | 9月25日前 | 樊智勇 赵明范 司明军
| 21 | 河南省科技企业孵化器及市级创业孵化基地申报后续工作 | 9月30日前 | 樊智勇 赵明范 司明军
| 22 | 孵化园与政府各职能部门及会计事务所等机构的对接工作 | 10月30日前 | 樊智勇 赵明范 司明军
| 23 | 做好孵化园宣传等建设收尾工作 | 9月20日前 | 丁伟 樊智勇等
| 24 | 做好创业学院设施设备购置工作 | 9月15日前 | 丁伟
校友会工作 | 25 | 做好深圳、东莞、广州、广西、中山等系校友会机构调整文件的印发工作 | 10月15日前 | 丁伟 邱晓兰
| 26 | 印制、邮寄《南阳理工校友通讯》第一期和论坛专刊 | 9月15日前 | 李春燕 丁伟
| 27 | 拟定并实施在全校、全体校友范围内搜集校友信息工作方案 | 10月30日前 | 丁伟 邱晓兰 李春燕
| 28 | 制定《南阳理工学院下半年校友创业大讲堂工作方案》 | 9月20日前 | 丁伟 李春燕
| 29 | 做好10月份外出寻找最美南工校友的相关准备工作 | 9月30日前 | 丁伟 邱晓兰 李春燕
| 30 | 做好校友网站学生工作人员的招聘工作 | 9月30日前 | 丁伟 邱晓兰 李春燕
| 31 | 做好微信及网站实时更新工作 | 日常 | 丁伟 邱晓兰 李春燕
综合性工作 | 32 | 三严三实专题教育活动相关工作 | 按学校规定时间 | 郭书贤 胡楠 苏方崇
| 33 | 迎接转型发展中期评估及学校整体转型发展其他相关工作 | 按学校规定时间 | 郭书贤 胡楠 丁伟 王丽
| 34 | 2015年本科教学数据采集相关数据汇总上报工作 | 10月10日前 | 苏方崇 丁伟 王丽 高彦卿
| 35 | 会议准备、组织记录及会议宣传报道 | 日常 | 苏方崇
| 36 | 公文处理、综合性文字材料起草撰写工作 | 日常 | 苏方崇
| 37 | 公务接待、印章使用管理、档案材料整理归档等工作 | 日常 | 苏方崇
| 38 | 账务整理及报帐、办公用品购置领用及入账工作 | 日常 | 苏方崇
| 39 | 完成领导交办的各项临时性工作任务 | 日常 | 苏方崇
|  | 抄报校领导 ：郭书记、陈校长 |  | 2015-09-06